Российская Федерация

Комитет образования

администрации муниципального

района «Ононский район»

П Р И К А З  № 14 o/д

от « 2  »  февраля 2023 г.

Об утверждении плана-графика (дорожной карты) мероприятий по подготовке к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023 год

# На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413", с целью создания организационно-управленческих условий введения обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график (дорожную карту) мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО на 2023 год.

2. Бастригиной О.В., методисту по инновационному развитию, организовать деятельность организаций по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика.

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования:

3.1 Разработать план-график мероприятий на уровне образовательной организации по вопросам подготовки к введению ФГОС СОО.

3.2 Обеспечить выполнение мероприятий  планов-графиков  по вопросам подготовки к введению ФГОС СОО.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования:                                      Т.Е.Сюткова

Исполнитель: Бастригина О.В.

89141439187

Приложение

к приказу комитета образования

от «    » февраля 2023 г.

# Муниципальный план-график (дорожная карта)
мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

| N п/п |  | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Исполнители |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Актуализация деятельности экспертного совета, координирующего введение обновленного ФГОС СОО |  | Январь 2023 |  | Комитет образования |  |  |  | Проведено заседание экспертного совета |  |
| 2. |  | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО |  | февраль-май 2023 |  | Комитет образования |  |  |  | Проведены совещания по сопровождению мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО (см. пункт III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования ) |  |
| 3. |  | Организация участия руководителей и педагогов в региональных и федеральных совещаниях и вебинарах по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |  | Январь-май 2023 По графику Минпросвещения и ИРО |  | Комитет образования, руководители ОО, педагоги |  |  |  | Принято участие в региональных и федеральных совещаниях и вебинарах по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |  |
| 4. |  | Проведение самодиагностики готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО |  | Февраль 2023 (до 1 марта) |  | Комитет образования, руководители ОО |  |  |  | Аналитический отчет Проведена самодиагностика |  |
| 5. |  | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО |  | февраль –май 2023 |  | Комитет образования |  |  |  | Организован мониторинг реализации обновленных ФГОС СОО (см. пункт V. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС среднего общего образования) |  |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка муниципального плана-графика введения обновленного ФГОС СОО |  | Январь 2023 |  | Комитет образования |  |  |  | Приказ об утверждении плана-графика |  |
| 2. |  | Доведение до ОО инструктивно-методического письма Минпросвещения России о порядке введения обновленного ФГОС СОО |  | Январь 2023 |  | Комитет образования |  |  |  | Письмо доведено до сведения руководителей ОО |  |
| 3. |  | Разработка планов-графиков введения обновленного ФГОС СОО на уровне ОО |  | Февраль 2023 |  | Руководители ОО |  |  |  | Приказ об утверждении плана-графика |  |
| # III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Изучение дополнений в методические рекомендации для методических служб по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с основными изменениями, внесенными во ФГОС СОО |  | Февраль 2023 |  | Методисты Комитета |  |  |  | Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО |  |
| 2. |  | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Совещание для руководителей ОО «Подготовка к введению ФГОС СОО. Самодиагностика готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО» |  | Февраль 2023 |  | Методисты комитета |  |  |  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению ФГОС СОО |  |
| 2.2 |  | Совещание для заместителей руководителей по УВР «Разработка ООП СОО, рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности среднего общего образования» |  | Март 2023 |  | Методисты комитета |  |  |  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению ФГОС СОО |  |
| 2.3 |  | Совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе «Организация работы с родительской общественностью в рамках реализации ФГОС СОО» |  | Апрель 2023 |  | Методисты комитета |  |  |  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению ФГОС СОО |  |
| 2.4 |  | Совещание для заместителей по УВР «Целевое направление и задачи реализации ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год» |  | Май 2023 |  | Методисты комитета |  |  |  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению ФГОС СОО |  |
| 3. |  | Изучение методических рекомендаций по реализации программ по учебным предметам |  | Май 2023 |  | Методисты комитета |  |  |  | Изучены и доведены до учителя способы реализации программ по учебным предметам |  |
| 4. |  | Изучение методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности |  | Май 2023 |  | Методисты комитета |  |  |  | Изучены и доведены до руководителей ОО подходы к организации внеурочной деятельности |  |
| 5. |  | Организация работы в онлайн-конструкторах рабочих программ по обновленному ФГОС СОО |  | Май 2023 |  | Методисты комитета |  |  |  | Организована работа педагогов, планирующих обучение по обновленному ФГОС СОО с 1 сентября 2023 г., в онлайн-конструкторах рабочих программ по обновленному ФГОС СОО |  |
| 6. |  | Активизация (организация) работы районных учебно-методических объединений по вопросам введения ФГОС СОО |  | Январь-декабрь |  | Руководители районных и школьных методических объединений |  |  |  | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |  |
| 7. |  | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам |  | Июнь-декабрь |  | Методисты комитета, зам.руководителей по УВР |  |  |  | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |  |
| 8. |  | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности |  | постоянно |  | Педагоги ОО |  |  |  | Увеличение числа обучающихся в ОО, умеющих решать задачи с различными формулировками заданий |  |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация обеспечения обучению руководителей ОО по вопросам введения ФГОС |  |  | март-апрель 2023 |  | Руководители ОО |  |  |  | Прошли повышение квалификации руководители ОО 100% |
| 2. |  | Организация обеспечения обучению специалистов муниципальных органов управления образованием |  |  | март 2023 |  | Методисты комитета |  |  |  | Прошли повышение квалификации методисты комитета образования, курирующие вопросы введения ФГОС 100% |
| 3. |  | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО |  |  | март-август 2023 |  | Педагоги, планирующие обучение по программам среднего общего образования |  |  |  | Прошли повышение квалификации педагоги, планирующие обучение по программам среднего общего образования повышение квалификации 100% |
| # V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС |  | январь-февраль 2023 |  |  |  |  | Методисты комитета образования | Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС |  |  |
| 2. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО |  | Апрель-май 2023 |  |  |  |  | Методисты комитета образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС |  |  |
| 3. | Проведение мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО |  | декабрь 2023 |  |  |  |  | Методисты комитета образования | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленного ФГОС СОО |  |  |
| # VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях |  | декабрь 2022, далее ежемесячно |  |  |  |  | Руководители ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ при реализации обновленного ФГОС СОО |  |  |
| 2. | Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС СОО |  | Май 2023 |  |  |  |  | Заместители руководителей ОО по воспитательной работе | Осознание родителями (законными представителями) прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ при реализации обновленного ФГОС СОО |  |  |