Российская Федерация

Комитет образования

администрации муниципального

района «Ононский район»

П Р И К А З  №

от «     »  февраля 2023 г.

Об утверждении муниципального плана мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ононского района

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», писем Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 5 декабря 2022 года № 03-1985, от 16 января 2023 года № 03-68, Департамента образования и науки от 25 февраля 2023 года № 10-П-221, в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации, приказываю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных основных  общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ононского района

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить исполнение муниципального плана в части, их касающейся.

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.

Председатель комитета образования:                                               Т.Е.Сюткова

Исполнитель: Бастригина О.В.

89144470221

Приложение 1

к приказу Комитета

образования

№      от   .02.2023 г.

План-график мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных образовательных программ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Планируемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ононского района | февраль 2023 года | Утвержден муниципальный план по введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | Комитет образования |
| 1.2 | Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях Белоярского района | март 2023 года | В каждой общеобразовательной организации учреждении утвержден план введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.3 | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций | До 1 августа 2023 года | Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.4 | Актуализация планов работы районных методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ | март 2023 | В планы методических объединений включены мероприятия и вопросы по введению федеральных основных общеобразовательных программ | Руководители районных, школьных методических объединений |
| 1.5. | Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных учреждениях за вопросы введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | март 2023 | В общеобразовательных организациях назначены ответственные за введение ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеобразовательных организаций |

| 1.6. | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений | В течении года | Разработка локальных актов в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеобразовательных организаций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Внесение вопросов «О введении и реализации ФОП» в повестку совещаний с руководителями ОО и зам.руководителей по УВР 1. Новые или обновленные ФГОС СОО, ФОП СОО? - февраль 2. Введение ФОП НОО с 01.09.2023 г - март 3. Введение ФОП ООО с 01.09.2023 г- апрель 4.ООП СОО в соответствии с ФГОС и ФОП- май 5.Разработка учебного плана с помощью конструктора- июнь 6. Организация работы с родительской общественностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО и ФОП – сентябрь 7. Проектирование урока в соотвествии с ФГОС и ФОП 8. Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП. Оценка предметных и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС и ФОП - ноябрь 9.Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС и ФОП | Февраль-декабрь 2023 г. | Повестка заседаний. Протоколы заседаний. | Комитет образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 1.8. | Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | 2023-2024 гг. | Библиотеки общеобразовательных организаций обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 1.9 | Обеспечение участия общеобразовательных организаций в мониторинге готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ (предоставление пакета документов образовательной организации о введении ФОП) | Август 2023 г. (при приемке образовательных организаций к 2023-2024 году) | Обеспечен уровень готовности образовательных организаций района к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. Выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи. Определен перечень мероприятий по оказанию адресной помощи и обеспечению качества образования в условиях введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. | Руководители общеобразовательных организаций Комитет образования |  |
| 1.10 | Контроль заполнения чек-листа по подготовке к введению ФОП | ежемесячно | Обеспечен уровень готовности образовательных организаций района к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. Выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи. Определен перечень мероприятий по оказанию адресной помощи и обеспечению качества образования в условиях введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. | Руководители общеобразовательных организаций Комитет образования |  |
| 2. Информационное и методическое сопровождение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО на сайте Комитета по образованию, общеобразовательных организаций | Февраль 2023 г. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Комитет образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 2.2 | Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ | 1 раз в месяц | Синхронизация планов и действий по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Комитет образования Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 2.3. | Участие работников Комитета по образованию, руководящих и педагогических работников образовательных организаций в просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ | В течение года | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по вве- дению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеобразовательных организаций, комитет образования |  |
| 2.4. | Проведение родительских собраний по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Май-сентябрь 2023 года | Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Комитет образования, руководители общеобразовательных организаций, |  |
| 2.5. | Включение в программы просветительских и методических мероприятий, курсов повышения квалификации вопросов, связанных с введением федеральных основных общеобразовательных программ |  | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по вве- дению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. Организована информационно-разъяснительная работа с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Комитет образования |  |